## 前端人员占用情况11月
项目 | 负责人 | 摘要 | 模块 | 模块负责人 | 模块摘要 | 子模块 | 优先级 | 版本 | 状态 | 介入时间 | 提测时间 | 预计结束时间 | 实际结束时间 | 备注
斜沟 | 孟子文 | 智能工厂项目 | 集控大屏(portal) | 孟子文 |  |  | 高 | v1 | 已上线 | 2018-09-20
[7 empty] | 高 | v2 | 开发中 | 2018-10-20 | 2018-11-07 | 2018-11-12
|  |  | 用户分析 | 杨梦茹 |  |  | 高 | v1 | 开发中 | 2018-11-14 |  | 2018-11-30
|  |  | 大数据分析 | 杨梦茹 |  |  | 高 | v1 | 准备开发 | 2018-11-07 | 2018-11-25 | 2018-11-30
|  |  | 智工开物(portal) | 孟子文、王亚杰(辅助 ) |  | 能源 | 高 | v1 | 开发中 | 2018年11月16 | 2018-12-15 |  |  | 将原有smartBi改为前端展示
|  |  | 智工开物后台 | 王培明 |  | 报警 | 高 | v1 | 已上线 | 2018-03-01 |  |  | 2018-09-10
[6 empty] | 监控 | 高 | v1 | 已上线 | 2018-03-20 |  |  | 2018-09-10
[6 empty] | 密控 | 高 | v1 | 已上线 | 2018-05-10 |  |  | 2018-08-10
[6 empty] | 人员管理 | 高 | v1 | 已上线 | 2018-03-10 |  |  | 2018-06-10
[6 empty] | 权限 | 高 | v1 | 已上线 | 2018-03-15 |  |  | 2018-06-10
[6 empty] | 设备管理 | 低 | v1 | 开发完成，未测试-搁置 | 2018-03-15
[6 empty] | 智能任务 | 高 | v1 | 已上线 | 2018-05-10 |  |  | 2018-07-10
[6 empty] | 订阅 | 高 | v1 | 已上线 | 2018-05-15 |  |  | 2018-07-10
[6 empty] | 视频 | 高 | v1 | 已上线 | 2018-06-10 | 2018-07-10 |  | 2018-11-06
[6 empty] | 配煤 | 低 | v1 | 开发中，待提测 | 2018-07-10 | 2018-11-15 | 2018-11-20
[6 empty] | 启停 | 高 | v1 | 测试完成、待发布 | 2018-03-10 | 2018-10-30 | 2018-11-30
智信 | 李孝威 |  | 智信web(web-pc) | 李孝威 | 趋于稳定两周迭代 |  | 高 | v1.0
[7 empty] | 高 | v1.0.2
|  |  | 微应用(zx-web-app) | 王亚杰 |  | 通知中心 | 高 | v0.0.1 | 正在开发
[6 empty] | 汇报(report) | 高 | v0.0.1 | 已上线 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-07 | 2018-11-07
|  |  | 智信后台zxAdmin | 王培明 |  |  | 高 | v0.0.1 | 准备上线 | 2018-09-15
|  |  | web-app | 张鑫 | demo版本 |  | 高 | v0.0.3 | 已上线
智邮 | 魏鹏鹏 |  | 智邮项目管理(zx-email-admin) | 周子莉 |  |  | 高 | v0.0.1 | 联调接口中 | 2018-10-23 | 2018-11-30 | 2018-12-10
|  |  | 智邮前端展示 | 魏鹏鹏 |  |  | 高 | v0.0.1 | 联调中 | 2018-10-23 | 2018-11-30 | 2018-12-10
|  |  | 智邮微应用 (zx-mail-app) | 魏鹏鹏 |  |  | 高 | v0.0.1 | 联调中 | 2018-10-23 | 2018-11-30 | 2018-12-10
智文 | 李孝威 |  |  |  | 正在联调接口 |  | 高 |  | 联调中
大地精 | 杨梦茹 |  | 大地精webapp | 郎雪 |  |  | 中 |  | 后期修复
|  |  | 大地精后台 | 魏鹏鹏 |  |  | 中 |  | 后期修复
|  |  | 大地精中台 | 杨梦茹 |  |  | 中 |  | 后期修复
okrs | 郎雪 | [5 empty] | 高 |  | 开发中 | 2018-11-01 | 2018-11-30
自主项目 | 张鑫 |  | meta-ui | 张鑫 | demo |  | 低
|  |  | bh-cli | 张鑫 | 废弃改为vue 官方板块 |  | 低
|  |  | 项目管理工具 | 郎雪 | 基本开发完成 |  | 低 |  | 完成基本开发