## web端人员占用情况
项目名称 | 项目web负责人 | 项目内容 | 子项目 | 项目状态 | 模块 | 模块负责人 | 占用人员 | 耗时 | 内容 | 介入日期 | 预计截止时间 | 版本
斜沟 | 孟子文 |  | 集控大屏(cockpit) | 在开发 | 集控室 | 孟子文 | 孟子文 | 14个工作日 |  | 8月10 | 11月期日提测 | v2
|  |  | xgAdmin | 开发中 | 视频模块 | 王培明 | 王培明、李孝威 | 2个工作日 | 修改视频bug |  | 11月10日上线
[5 empty] | 配煤 | 王培明 | 王培明 | 3个工作日 | 撞车配煤开发 |  | 11月15日提测
|  |  | 智能视频H5 |  |  | 李孝威 |  | 5个工作日 | 修改接口 | 2018-10-25 | 11月10日上线
|  |  | portal | 开发中，部分模块搁置 | 报表 | 王亚杰 | 王亚杰 | 2个工作日 | 修改bug |  | 11月2日上线
[5 empty] | 点检 | 杨梦茹
[5 empty] | 能源管理 | 王亚杰，孟子文 | 王亚杰 | 30个工作日 | 将smartBi，替换为前端开发与新功能开发 |  | 年底修改完成
智信 | 魏鹏鹏 |  | 智邮web，智邮H5 | 开发中 |  | 魏鹏鹏、郎雪 |  |  | h5重构、智邮客户端接口联调 | 2018-10-28 | 2018/11/13完成界面开发
|  |  | 智邮项目管理，后台管理 | 开发中 |  | 周子莉 |  |  |  | 2018-10-23 | 11月13日完成界面开发
智文 | 李孝威 |  | 智文 |  |  | 李孝威 |  | 10个工作日 | 智文接口联调 | 2018-11-01 | 11月15日提测
|  |  | 智信web | 迭代中 |  | 李孝威 |  |  | 产品迭代 | 2017-12-01 | 持续迭代 | v1.1.3
|  |  | 智信后台 | 开发中 | 汇报 | 王培明 | 王培明 | 15 工作日 | 汇报模块开发 |  | 11月8日提测，11月15日上线
大地精 | 杨梦茹 |  | 大地精portal |  |  | 杨梦茹 | 杨梦茹 | 24个工作日 | 界面开发与接口联调 | 2018-09-15 | 11月01
|  |  | 大地精App，在线监测、订阅 |  |  | 郎雪 | 郎雪 |  |  |  | 开发结束
|  |  | 大地精后台 |  |  | 魏鹏鹏 | 魏鹏鹏 |  |  |  | 开发结束
okrs | 郎雪 | [5 empty] | 郎雪 | 9+13 |  | 2018-11-15 | 11月底页面开发完成 接口联调待定 | v2

## 前端项目划分
项目名称 | 项目web负责人 | 项目内容 | 子项目 | 项目状态 | 模块 | 模块负责人 | 占用人员 | 耗时 | 内容 | 介入日期 | 预计截止时间 | 版本
斜沟 | 孟子文 |  | 集控大屏(cockpit) | 在开发 | 集控室 | 孟子文 | 孟子文 | 14个工作日 |  | 8月10 | 11月期日提测 | v2
|  |  | tcs h5任务 | 搁置 |  | 孟子文 | 孟子文 |  |  | 5月份
|  |  | tcsAdmin | 搁置 |  | 孟子文 | 孟子文 |  |  | 5月份
|  |  | xgAdmin | 开发中 | 视频模块 | 王培明 | 王培明、李孝威 | 2个工作日 | 修改视频bug |  | 11月10日上线
[5 empty] | 配煤 | 王培明 | 王培明 | 3个工作日 | 撞车配煤开发 |  | 11月15日提测
|  |  | 订阅 | 搁置 |  | 孟子文 | 孟子文
|  |  | 智能视频H5 |  |  | 李孝威 |  | 5个工作日 | 修改接口 | 2018-10-25 | 11月10日上线
|  |  | portal | 开发中，部分模块搁置 | 报表 | 王亚杰 | 王亚杰 | 2个工作日 | 修改bug |  | 11月2日上线
[5 empty] | 能源管理 | 王亚杰，孟子文 | 王亚杰 | 30个工作日 | 将smartBi，替换为前端开发与新功能开发 |  | 年底修改完成
智邮 | 魏鹏鹏 |  | 智邮web，智邮H5 | 开发中 |  | 魏鹏鹏、郎雪 |  |  | h5重构、智邮客户端接口联调 | 2018-10-28 | 2018/11/13完成界面开发
|  |  | 智邮项目管理，后台管理 | 开发中 |  | 周子莉 |  |  |  | 2018-10-23 | 11月13日完成界面开发
智文 | 李孝威 |  | 智文 |  |  | 李孝威 |  | 10个工作日 | 智文接口联调 | 2018-11-01 | 11月15日提测
智信 |  |  | 智信H5 | 开发中 | 汇报 | 王亚杰 | 王亚杰、魏鹏鹏、李孝威 |  | 产品未规划 |  |  | v2
|  |  | 智信web | 迭代中 |  | 李孝威 |  |  | 产品迭代 | 2017-12-01 | 持续迭代 | v1.1.3
|  |  | 智信后台 | 开发中 | 汇报 | 王培明 | 王培明 | 15 工作日 | 汇报模块开发 |  | 11月8日提测，11月15日上线
|  |  | 智信pc、智信mac |  |  | 张鑫
大地精 | 杨梦茹 |  | 大地精portal |  |  | 杨梦茹 | 杨梦茹 | 24个工作日 | 界面开发与接口联调 | 2018-09-15 | 11月01
|  |  | 大地精App，在线监测、订阅 |  |  | 郎雪 | 郎雪 |  |  |  | 开发结束
|  |  | 大地精后台 |  |  | 魏鹏鹏 | 魏鹏鹏 |  |  |  | 开发结束
okrs | 郎雪 | [5 empty] | 郎雪 | 9+13 |  | 2018-11-15 | 11月底页面开发完成 接口联调待定 | v2
上海庙 | 杨梦茹

## 智邮开发规划
负责人 | 项目名 | 模块 | 进度 | 开发完成时间 | 联调完成时间 | 完成工时 | 预计工时（天） | 总工时 | 问题
魏鹏鹏 | 智邮app | 邮件列表 | 90% | 10月30 |  | 1天 | 1 | 11.5 | 1.消息通知，当进入页 面后是否，接收消息通知. 2.智邮pc关注搜索问题 3.邮件管理批量转化是否保留 4.邮件、文件管理详情转化项目的交互详情，缺少选择项 5.创建公司第四步的弹窗建议智邮添加人员用组织架构方便组件复用 6.创建公司第四步选择部门没有弹窗 7.组织架构样式建议统一。举个例子：智信和智邮用一套组织架构样式 8.创建子公司关联父项目是下拉选择还是弹窗 9.公司管理项目table多选功能不明确 10.后加的效果图不确定有没有提资，不敢做怕后续有更改
|  | 邮件详情 | 90% | 10月30 |  | 1天 | 1
|  | 个人详情-小组详情 | 0% | 11月07 |  |  | 1
|  | 创建临时项目 | 0% | 11月08 |  |  | 1
|  | 邮件筛选 | 50% | 11月01 |  |  | 1
|  | 选择收件人，编辑邮件 | 20% | 11月06 |  |  | 3
|  | 文件列表 | 90% | 10月30 |  |  | 1
| 智邮pc | 消息通知模块 | 0% | 11月09 |  |  | 1
|  | 其他模块 | 0% | 11月13 |  |  | 1.5
周子莉 | 智邮项目管理 | 工作台 | 90% | 10月30 |  |  | 1 | 12
|  | 邮件管理 | 90% | 10月30 |  |  | 1
|  | 文件管理 | 90% | 10月30 |  |  | 1
|  | 首页引导页面 | 0% | 11月08 |  |  | 1
|  | 临时项目管理 | 90% | 10月30 |  |  | 1
|  | 创建公司 | 30% | 11月07 |  |  | 2
|  | 公司管理 | 70% | 11月02 |  |  | 2
|  | 消息通知 | 0% | 11月13 |  |  | 3